## PLAN DE ACCIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN
PLAN DE ACCIÓN LEY 1474 DE 2011
No. | ÁREA DE GESTIÓN | OBJETIVOS | ACTIVIDAD ( ES ) A DESARROLLAR | PRODUCTO ESPERADO POR ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTIÓN | VALOR ACCIÓN | META/INDICADOR | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FINAL | UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE
1 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Elevar la competencia y motivación del personal de la E.S.E mediante la actualización de los planes requeridos por el Decreto 618 de 2012. | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, Plan Institucional de capacitación ( PIC ), Plan de incentivos institucionales y el Plan Estratégico de Talento Humano, el cual incluye el Plan de previsión de recursos humanos y Plan Anual de Vacantes. | Evidencia de un ( 1 ) documento Plan Institucional de capacitación PIC actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2022 | Documento Plan Institucional de capacitación PIC actualizado, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
2 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  |  | Evidencia de un ( 1 ) documento Plan de incentivos institucionales actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2022 | Documento Plan de incentivos actualizado, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
3 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  |  | Evidencia de un ( 1 ) documento de Plan Estratégico de Talento Humano actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2022 | Documento Plan Estratégico de Talento Humano actualizado, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
4 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  |  | Evidencia de un ( 1 ) documento de Plan de previsión del recurso humano actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2022 | Documento Plan de previsión del recurso humano de Talento Humano actualizado, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
5 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA |  |  | Evidencia de un ( 1 ) documento de Plan Anual de vacantes actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2021 | Documento Plan Anual de Vacantes actualizado, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
6 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Elevar la competencia y motivación del personal de la E.S.E mediante la actualización de los planes requeridos por el Decreto 618 de 2012. | Ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Talento Humano y presentar los informes trimestrales de su ejecución. | Evidencia de cuatro ( 4 ) informes de ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano | Número de informes de ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano realizados / Total de informes programados de ejecución del plan estratégico del talento humano | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
7 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los riesgos que se puedan generar en la institución. | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Gestión Humana de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de Gestión Humana actualizada. | 1 | 1 | Anual | 01/012022 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Humana
8 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Desarrollar el plan institucional de archivo PINAR | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE el Plan Institucional de Archivo PINAR | Evidencia de un ( 1 ) documento de Plan Institucional de Archivo ( PINAR ) | Documento Plan Institucional de Archivo ( PINAR ) actualizado, socializado y publicado. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Documental
9 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los riesgos que se puedan generar en la institución. | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Gestión Documental de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de Gestión Documental actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Gestión Documental
10 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Establecer el plan anual de seguridad y salud del trabajo | Elaborar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo y presentar los informes trimestrales de su ejecución | Evidencia de un ( 1 ) documento Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Documento Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
11 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los riesgos que se puedan generar en la institución. | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
12 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Detectar e identificar condiciones ocupacionales que puedan tener colaboradores de la E.S.E | Realizar diagnostico de las condiciones de salud garantizando los exámenes médicos ocupacionales al 100% de los colaboradores con el fin de fomentar la promoción estilos de vida y la prevención de enfermedades laborales. | Certificados o reporte de la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el trabajo donde se conste la realización del examen médico a la totalidad de funcionarios. | Numero de examenes médicos ocupacionales realizados en el periodo de tiempo establecido / Total de exámenes médicos ocupacionales programados | 0.5 | 2 | Semestral | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
13 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Esstablecer el plan hospitalario de respuesta a emergencias | Actualizar el plan hospitalario de emergencia y desastres a cargo de la unidad funcional seguridad y salud en el rabajo deacuerdo con la la metodologia institucional vigente. | Evidencia de ( 1 ) documento Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres | Documento Plan Hospitalario de Emergencias y Desastres actualizado a 2021. | 1 | 1 | Anual | 2021-01-01 | 31/1272022 | Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
14 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Dar a conocer el plan hospitalario de emergencia a todos los colaboradores de la E.S.E | Realiar la socialización del Plan Hospitalario de Emergencias al personal agremiado, contratistas y personal de planta | Evidencia de ( 1) cronograma y de los soportes de capacitación | Número de capacitaciones del plan hospitalario de emergencias realizadas en el periodo de tiempo / Total de capacitaciones del plan hospitario de emergencias programadas | 0.5 | 2 | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Seguridad y Salud en el trabajo.
15 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los daños ambientales ocacionados por los servicios prestados por la E.S.E | Actualizar socializar y ejecutar el plan de trabajo anual del sistema de gestion ambiental a cargo de la unidad funcional ingeneria ambiental de acuerdo a la metodologia intitucional vigente | Evidencia de ( 1 ) documento Plan de trabajo del sistema de gestion ambiental. | Documento del Plan de trabajo de sistema de gestión ambiental. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Unidad Funcional Ingenieria Ambiental
16 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los daños ambientales ocacionados por los servicios prestados por la E.S.E | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Ingeniería Ambiental de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional Ingenieria ambiental actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Ingenieria Ambiental
17 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir el riesgo fiscal de la E.S.E | Realizar la conciliación mensual de información de cartera con contabilidad, presupuesto y auditoria de cuentas | Evidencia de doce ( 12 ) conciliaciones de cartera con el área de contabilidad, presupuesto y auditoria de cuentas. | Número de conciliaciones de cartera realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones programadas en el periodo de tiempo | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional de Cartera
18 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Realizar seguimientos a procesos juridicos con con las EPS | Realizar las gestiones de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB, requiriendo los informes correspondientes para la toma de decisiones. | Evidenciar cuatro (4 ) informes de manera trimestral sobre la gestión de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB | Número de informes sobre la gestión de seguimiento a los procesos de acción jurídica contra EAPB / Total de informes programados sobre gestión de seguimiento a los diferentes procesos de acción jurídica contra EAPB | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Unidad Funcional Cartera
19 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | simplificar la cantidad de glosas en la E.S.E | Realizar y documentar una reunión trimestral con el equipo de Auditores Médicos y la subdirección científica y las áreas que se requieran con el fin de analizar y socializar las causas de las glosas asociadas a costos de no calidad. | Evidenciar cuatro ( 4 ) reuniones de manera trimestral con el equipo de auditoria médica, subdirección cientifica con el fin de analizar y socializar las causas de las glosas asociadas a costos de no calidad. | Número de reuniones realizadas para analizar causas de glosas con personal de auditoria médica y subdirección científica / Total de reuniones programadas para analizar causas de glosas con personal de auditoria médica, subdirección científica | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Cartera
20 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir el riesgo fiscal de la E.S.E | Realizar dos ( 2 ) circularizaciones durante la vigencia 2021 al total de deudores con cartera registrada al 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021. | Evidenciar cuatro (4 ) circularizaciones dirigidas al total de deudores a 31 de diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021. | Número de circularizaciones realizadas en el periodo de tiempo / Total de circularizaciones programadas en el periodo de tiempo | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Cartera
21 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mitigar riesgos en la unidad funcional de cartera | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Cartera de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de cartera actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Cartera
22 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar inconsistencia de informacion | Realizar la conciliación de manera mensual de la información contable con cartera, facturación, almacén, nomina, tesoreria y presupuesto, reportando a los mismos las inconsistencias de la información | Evidencia de doce ( 12 ) conciliaciones contable con el área de cartera, facturacion,tesoreria y auditoria de cuentas. | Número de conciliaciones contables realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones contables programadas en el periodo de tiempo | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad de Costos
23 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Dar a conocer estados finencieros de la E.S.E | Elaborar y publicar los estados financieros de manera mensual bajo el nuevo marco técnico normativo | Evidencia de doce ( 12 ) publicaciones de Estados Financieros en página web. | Número de publicaciones de Estados Financieros realizados en pagina web / Total de publicaciones programadas en página web | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad de Costos
24 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | determinar la realidad economica,financiera y contable que se reflejan en cartera con el proposito de saniar la misma | Conciliar estados de cuentas con proveedores para depuración de cuentas por pagar | Evidencia de seis ( 6 ) conciliaciones con proveedores con el fin de depurar cuentas por pagar. | Número de conciliaciones con proveedores realizadas en el periodo de tiempo / Total de conciliaciones programadas en el periodo de tiempo | 0.1666 | 6 | Bimensual | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad y Costos
25 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar y registrar de forma independiente las operaciones reciprocas | Conciliar operaciones reciprocas para cumplimiento de normatividad | Evidencia de cuatro ( 4 ) conciliciones de operaciones reciprocas. | Número de conciliaciones de operaciones recíprocas realizadas / Total de conciliación de operaciones recíprocas programadas en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad y Costos
26 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Establecer el monto de la deuda causados por conceptos de sueldos y contratcion externa | Certificar mensualmente el monto de la deuda causado por concepto de salarios y contratación externa y enviarlo a la subdirección administrativa y financiera. | Evidencia doce (12 ) certificaciones correspondientes al monto de la deuda por concepto de sueldos y contratación externa. | ( Valor de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación / Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación ) - ( Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior ). | 12 | 12 | mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad y Costos
27 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar los pasivos menores y mayores a un año | certificar pasivos menores y mayores a un año descriminados por concepto de manera mensual | Evidencia doce (12) reportes relacionados a los pasivos menores y mayores a un año | Número de reportes realizados relacionados con pasivos menores y mayores a un año / Total de reportes programados con pasivos menores y mayores a un año. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad y Costos
28 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Determinar costos por unidad funcional | Realizar informe de rentabilidad de costos por unidad funcional. | evidencia cuatro (4) informes de rentabilidad de costos por unidad funcional | Número de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional realizados / Total de informes de rentabilidad de costos por unidad funcional programados | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Contabilidad y Costos
29 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Determinar equilibrio opreracional | Realizar los reportes del indicador de Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida. | Realizar seguimiento, análisis y generar los reportes de producción de la ESE, presentando los informes correspondiente a la Subdirección Administrativa | Número de informes de análisis de producción reportados a la subdirección / Total de informes de análisis de producción programados en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
30 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información Confiable y Confidencial | Llevar a cabo validación y generar los registros individuales de prestación de servicios (RIPS). | Realizar la validación y generar los registros individuales de prestación de servicios (RIPS) y la información complementaria para los informes RIPS para la Junta Directiva | Número de informes de validación de RIPS presentados / Total de informes de validación de RIPS programados en el periodo de tiempo | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
31 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información Confiable y Confidencial | Realizar los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) | Preparar y procesar la información para los informes de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) y presentar los informes trimestrales a la Gerencia y Junta Directiva | Número de informes de Registro individual de prestación de servicios RIPS presentados/ Total de Informes de Registro Individual de prestación de servicios programados en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
32 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información Confiable y Confidencial | Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la circular única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya | Realizar la preparación, procesamiento, reporte y envío en los términos de ley a la Supersalud la información de la Circular Única. | Certificación de envío con oportunidad correspondiente a los informes de Ley relacionados con la circular única de la Supersalud. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
33 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información oportuna, Confiable y Confidencial+C59 | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, el cual incluye el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y el Plan de Infraestructura de la Tecnología. | Documentos actualizados de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI ( incluyendo Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información y el Plan de Infraestructura de la tecnología ). | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
34 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información oportuna, Confiable y Confidencial | Actualizar, evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI,y presnetar los informes correspondientes. | Ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, presentando los informes trimestrales de su ejecución | Número de actividadel Plan Estratégico de Técnologías de la Información y las comunicaciones PETI realizadas / Total de actividades del Plan Estratégico de Técnologías de la Información y las comunicaciones PETI programadas en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
35 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | desminuir y mitigar los riesgos de la unidad funcional de sistemas de informacion | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de sistemas de informacióin de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de sistemas de información actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de informacion
36 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | incrementar la facturacion de la E.S.E | Mejorar e incrementar la facturacion 4.5% anual de la ESE | evidencia de cuatro (4) informes del incremento de facturacion | Número de informes sobre el estado de la facturación realizados / Número de informes sobre el estado de la facturación programados en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional de Facturación
37 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Recaudar el 100% de las cuentas de cobro de la E.S.E | Radicar mensualmente el 100% de las cuentas de cobro por facturacion generadas por la ESE | Evidencia mensual del 100% de las cuentas de cobro por facturacion general de la E.S.E efectivamente radicadas. | Certificación expedida por el área de facturación en donde se informe el número de facturas generadas y número de facturas radicadas en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional de Facturación
38 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir costos y gastos administrativos en la unidad funcional de facturacion | Mantener el costo y gastos administrativos de operación menor igual al 5% del area de facturacion | Evidencia de cuatro( 4) informes de costo y gasto administrativos de operación de facturacion | Número de informes de costo y gasto administrativo de facturación realizados / Total de informes de costo y gasto administrativo de facturación programados en un periodo de tiempo | 0.25 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional de Facturación
39 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los riesgos de la unidad funcional de facturacion | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Facturación de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de facturación de información actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional de Facturación
40 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar los gastos por funcionamiento operación comercial y prestacion de servicios de la E.S.E | Certificar mensualmente el valor del Gasto de Funcionamiento, operación comercial y prestación de servicios a la Gerencia de la E.S.E | Evidenciar doce ( 12 ) reportes relacionadas con el Gasto de Funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios a la Gerencia. | Número de reportes de Gasto de funcionamiento y operación comercial realizados / Total de reprotes de Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios programados en el periodo de tiempo | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional de presupuesto
41 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Conocer la ejecucion presupuestal de la E.S.E | Realizar la gestión y control a la ejecución presupuestal, generando mensualmente los indicadores presupuestales, e informar al ordenador del gasto sobre la ejecución del mismo | Evidenciar cuatro ( 4 ) reportes de control a la ejecucion presupuestal generando indicadores presupuestales e informar al ordenador del gasto sobre la ejecucion del mismo | Número de reportes de control a la ejecución presupuestal realizados /Total de reportes de control de ejecución presupuestal programados en el periodo de tiempo | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional de presupuesto
42 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar inconsistencia de informacion | Realizar mensualmente la conciliación de la información presupuestal con Contabilidad, Cartera y Facturación | Evidenciar cuatro ( 4 ) reportes relacionadas a la conciliacion de la informacion presupuestal con contabilidad cartera y facturacion | Número de reportes de conciliación de la información presupuestal / Total de informes de conciliación presupuestal programados en el periodo de tiempo. | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional de presupuesto
43 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disminuir y mitigar los riesgos de la unidad funcional de presupuesto | Actualizar la matriz de riesgo de los procesos a cargo de la unidad funcional de Presupuesto de acuerdo con la metodología institucional vigente. | Evidencia de una ( 1 ) matriz de riesgo de procesos actualizada | Matriz de riesgo de riesgo de la Unidad Funcional de Presupuesto de información actualizada. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional sistemas de Presupuesto.
44 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mejorar los procesos de la unidad funcional ingeneria biomedica | Crear comité de gestion de la tecnologia | Evidencia acto administrativo de creacion de comité de la tecnología | Acto administrativo de creación del comité de la tecnología | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional ingeneria biomedica
45 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Dar a conocer el modelo de gestion de la tecnologia a los colaborarores de la E.S.E | Crear,socializar e implementar el modelo de gestion de la tecnologia (planeacion,adquicision,intalacion,capacitacion,operacion y disposicion final. | un documento (1) modelo de gestion de la tecnologia,planillas asistencia capacitacion y | Documento de gestión de la tecnología realizado, socializado e implementado. | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional ingeneria biomedica
46 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mitigar los riesgos de daños en los equipos biomedicos de la E.S.E | Actualizar el Plan de mantenimiento hospitalario e implementarlo | un documento (1) plan de mantenimiento hospitalario formulado | Acto administrativo de implementación del plan de mantenimiento hospitalario. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional ingeneria biomedica
47 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Identificar caracteristicas y estado real de los equipos biomedicos de la E.S.E | Realizar la respectiva actualizacion de las hojas de vida de los equipos biomedicos de la intitucion | Evidencia de las hojas de vida de equipos biomédicos actualizadas | Número de hojas de vida actualizadas / Total de equipos biomédicos de la E.S.E | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | unidad funcional ingeneria biomedica
48 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Ejecutar acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción y de Atención al ciudadano de la Entidad. | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Evidencia de un ( 1 ) documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2021 | Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2021-12-31 | Unidad Funcional Planeación
49 | DIRECCIÓN Y GERENCIA | Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas en el plan operativo anual por parte de las unidades funcionales de la E.S.E | Documentar informes ejecutivos en donde se muestre el seguimiento realizado a las diferentes acciones propuestas por las diferentes unidades funcionales. | Evidencia de dos ( 2 ) informes de manera semestral, el primero con corte a 30 de junio y el otro con corte a 31 de diciembre de 2021. Los informes se presentan el mes siguiente al corte. | Número de metas del plan operativo anual cumplidas en la vigencia objeto de evaluación / Número de metas del plan operativo anual programadas en la vigencia objeto de evaluación | 0.5 | 2 | Semestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Planeación
50 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Planear, identificar, registrar, programar y divulgar las adquisiciones y suministros de la E.S.E durante la vigencia 2021, las necesidades de bienes, obras y servicios; mejorando los procesos de contratación en la E.S.E. | Actualizar, socializar y publicar en la pagina web de la ESE, Plan Anual de adquisiciones. | Evidencia de un ( 1 ) documento Plan Anual de Adquisiciones actualizado, socializado y publicado para la vigencia 2021 | Documento Plan Anual de Adquisiciones, socializado y publicado en pagina web. | 0.3333 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad Funcional Almacén
51 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Fortalecer el proceso de gestión financiera, tendiente a mantener y sostener la rentabilidad económica y social de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul | Diligenciar la matriz de riesgo fiscal y financiero, con el fin de medir el riesgo de manera mensual. | Evidencia de una ( 1 ) Matriz de riesgo fiscal y financiero diligenciada en donde se muestre el resultado del riesgo institucional de manera periódica. | Matriz de riesgo fiscal y financiero radicada en Gerencia. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
52 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Fortalecer el proceso de gestión financiera, tendiente a mantener y sostener la rentabilidad económica y social de la ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul | Realizar la medición del indicador de Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida. | Evidencia de doce ( 12 ) certificaciones de resultado del indicador de Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo Producida. | Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia objeto de la evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia objeto de evaluación/ ( Gasto de funcionamiento y operación comercial y prestación de servicios comprometido en la vigencia anterior en valores constantes de la vigencia objeto de evaluación / Número de UVR producidas en la vigencia anterior. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
53 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Fortalecer las compras electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a la entidad con economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública. | Realizar seguimiento a la proporción de medicamentos adquiridos mediante compras conjuntas, compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado o compras a través de mecanismos electrónicos. | Evidencia de una ( 1 ) certificación del valor total de adquisiciones por alguno de los mecanismos como compras conjuntas, compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado o compras a través de mecanismos electrónicos. | Valor total de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido por alguno de los mecanismos como compras conjuntas, compras a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado o compras a través de mecanismos electrónicos / Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizado por la E.S.E | 0.25 | 4 | trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
54 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Disponer de Información oportuna, Confiable y Confidencial | Medir la oportunidad en el reporte de informacion en el cumplimiento del decreto 2193 de 2004 compilado en la seccion 2,Capitulo 8 ,titulo 3 parte 5 del libro 2 del decreto 780 de 2016 decreto unico reglamentario del sector salud y proteccion social o la norma que lo la sustituya | Evidencia de los reportes del 2193 | Pantallazo de cargue | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
55 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Realizar seguimiento permanente por parte del Área Financiera a la ejecución de Ingresos y Gastos | Realizar seguimiento al indicador de Equilibrio Presupuestal con recaudo. | Evidencia de doce ( 12 ) certificaciones expedidas por la subdirección financiera correspondiente al indicador de Equilibrio presupuestal con recaudo. | Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia objeto de evaluación ( incluye el valor recaudado de CXC de vigencias anteriores ) / Valor de la ejecución de gastos comprometidos en la vigencia objeto de evaluación ( incluye el valor comprometido de CXP de vigencias anteriores ) | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera
56 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios | Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EPS de respuesta a objeciones dentro del tiempo establecido en normatividad vigente. | Evidencia de doce (12) respuestas de objeciones. | (Valor de objeciones contestadas de manera oportuna en el mes)/valor total de objeciones notificadas en el mes | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad funcional Auditoría Médica
57 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios | Realizar el trámite en Dinámica Gerencial de envío a EPS de respuesta a devoluciones con sus respectivos soportes completos (RIPS, cuenta de cobro, facturas) en el siguiente corte de radicación | Evidencia de doce (12) respuestas a devoluciones con sus respectivos soportes. | (Valor total de facturas devueltas en el mes y subsanadas para presentar en siguientes periodo de radicación)/Valor total de devoluciones por mes. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad funcional Auditoría Médica
58 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios | Realizar las conciliaciones trimestrales programadas con EPS a traves de los diferentes medios: presencial, via skipe, correo electrónico, llamada | Evidencia de cuatro (4) actas de las conciliaciones realizadas | conciliaciones efectivamente realizadas en el mes/conciliaciones programadas para el mes | 4 | 4 | Trimestral | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad funcional Auditoría Médica
59 | FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA | Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios | Porcentaje de glosas definitiva (Valor aceptado VS notificado en el mes) | Evidencia de doce (12) reportes de las glosas definitivas. | (Valor de objeciones + devoluciones aceptadas en el mes)*100 /Valor total de objeciones + devoluciones notificadas en el mes | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Unidad funcional Auditoría Médica
60 | DIRECCION Y GERENCIA | Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no acreditas con autoevaluación en la vigencia anterior | Realizar autoevaluación de estándares de calidad de acuerdo al Manual de Estándares del Minsalud. | Evidencia de ( 1 ) AUTOEVALUACION ESTANDARES DE ACREDITACIÓN VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIA ANTERIOR | Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia evaluada / Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de calidad
61 | DIRECCION Y GERENCIA | Implementar actividades del Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC en la E.S.E | Plantear las acciones de cumplimiento involucrando a los diferentes servicios del área asistencial. | Evidencia de una ( 1 ) una autoevaluación de PAMEC | Relación del número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas / Número de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría. | 1 | 1 | Anual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de calidad
62 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragias III trimestre o transtornos hipertensivos en gestantes. | Realizar informe por parte del comité de historias de aplicación de la guía de manejo específica para hemorragías del III trimestre en donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantifiación de la muestra utilzada. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragías III trimestre o transtornos hipertensivos en gestantes. | Número de historias clínicas auditadas, que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo para diagnóstico de hemorragias del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación / Número Total de historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas, atendidas en la ESE, con diagnóstico de hemorragia del III trimestre o trastornos hipertensivos en la gestación en la vigencia objeto de evaluación | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 31/12/202 | Oficina de Calidad Auditoria concurrente
63 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida | Realizar informe por parte del comité de historias de aplicación de la guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantifiación de la muestra utilzada. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida. | Número de historias clínicas auditadas que hacen parte de la muestra representativa con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación / Total historias clínicas auditadas de la muestra representativa de pacientes con el diagnóstico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia objeto de evaluación | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Oficina de Calidad Auditoria concurrente
64 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Oportunidad en la realización de apendiceptomia | Realizar informe por parte de la Subdirección Científica que contenta la base de datos de los pacientes a quienes se les realizó apendicectomía y que contenga identificación del paciente, fecha y hora de la confirmación del diagnóstico de apendicitis y fecha y hora de la intervención quirúrgica | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador de Oportunidad en la realización de apendiceptomía. | No. de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso, a quienes se les realizó apendicetomía dentro de las 6 horas de confirmado el diagnóstico/ Total de pacientes con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Subdirección científica-Cirugía
65 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Paciente pediátrico con neumonia broncoaspirativa | Realizar informe por parte del líder de seguridad del paciente que contenga los criterios del indicador. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador paciente pediátrico con neumonia broncoaspirativa | Númerro de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Númerro de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación -(menos) Númerro de pacientes pediátricos con neumonia broncoaspirativa de origen intrahospitalario en la vigencia anterior. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Programa seguridad del paciente Oficina de Calidad
66 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio (IAM) | Realizar informe por parte del comité de historias realizando análisis al indicador de oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de infarto agudo de miocardio IAM, donde como mínimo se realice referencia al acto administrativo de adopción de la guía y definición y cuantifiación de la muestra utilzada. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreo de infarto agudo de miocardio IAM | Número de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio a quienes se inició la terapia específica de acuerdo con la guía de manejo para infarto agudo de miocardio dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico en la vigencia objeto de evaluación / Total de pacientes con diagnóstico de egreso de infarto agudo de miocardio en la vigencia objeto de evaluación | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Auditoria concurrente- Oficina de calidad
67 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Análisis de mortalidad intrahospitalaria. | Realizar diligenciamiento del indicador de análisis de la mortalidad intrahospitaria en donde se analice como mínimo cada uno de los casos de muerte intrahospitalaria mayores de 48 horas | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador Análisis de mortalidad intrahospitaria. | Número de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas revisadas en el comité respectivo en la vigencia objeto de evaluación / Total de muertes intrahospitalarias mayores de 48 horas en la vigencia objeto de evaluación. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Programa seguridad del paciente Oficina de Calidad
68 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatria. | Realizar diligenciamiento de ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de pediatría. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatria. | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Consulta Externa
69 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia. | Realizar diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de obstetricia. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de obstetricia. | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Consulta Externa
70 | GESTION CLINICA Y ASISTENCIAL | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna | Realizar el diligenciamiento a ficha técnica al indicador de oportunidad de asignación de cita de medicina interna. | Evidencia de doce ( 12 ) informes mensuales del indicador tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina interna. | Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó / Número total de citas de Medicina interna de primera vez asignadas. | 12 | 12 | Mensual | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Consulta Externa
Note on I43: DELL: Revisar si el envío se realiza mensual o o corresponde al reporte mensual de envíos que se realicen a pllneación